世界杯专项内容运营项目

数据与内容总结

| 数据周期 6.11—7.22 | 有效记录 2,475条 | 活跃日期 41天 | 统计口径 BV号去重+原始记录 |
| --- | --- | --- | --- |

结论先行 • 项目共沉淀 2,475 条有效记录，覆盖 792 个UP主、2,358 个唯一BV号，日均收录 60.4 条。 • 7月1日起形成“双池”管理：优质UP主池 419 条/76个账号，站内优质稿件池 550 条/215个账号。 • 站内稿件池中 S/A 级内容占 97.3%，可直接支撑热点放大；UP主池更偏账号储备与持续观察。 • 共 1,180 条记录明确进入天马投放，数值型流量记录合计约 1.39 亿；同时拦截 220 条低质或风险内容。

| 2,475 有效记录 | 2,358 唯一BV号 | 792 覆盖UP主 | 41 活跃日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 419 7月后优质UP主记录 | 550 7月后优质稿件记录 | 1,180 明确天马投放 | 220 风险/低质拦截 |

1. 统计口径与整体规模

统计对象：工作表中同时具备有效日期和BV号的记录，共2,475条。

分类口径：自7月1日起，日期栏标蓝记录计为“优质UP主数据”，未标蓝记录计为“站内优质稿件数据”；7月1日前按原表统一纳入站内优质稿件口径。

去重口径：按BV号去重后为2,358篇，原始记录与唯一稿件差额为117条，主要反映复核或再次推荐。

| 峰值日期 | 收录量 | 占全量 |
| --- | --- | --- |
| 06.30 | 181 | 7.3% |
| 06.29 | 137 | 5.5% |
| 06.28 | 118 | 4.8% |
| 06.24 | 117 | 4.7% |
| 06.25 | 113 | 4.6% |

阶段观察 • 内容收录峰值集中在6月24日至6月30日，最高为6月30日181条，体现赛事密集阶段对热点监测与内容筛选的集中需求。 • 7月1日后双池合计收录969条，日均44.0条；相比前期，数据从单一稿件收录转向“账号池+稿件池”的结构化管理。

2. 7月1日后双池结构与内容特征

| 指标 | 优质UP主池 | 站内优质稿件池 |
| --- | --- | --- |
| 记录量 | 419 | 550 |
| 唯一UP主 | 76 | 215 |
| 唯一BV号 | 405 | 546 |
| 覆盖日期 | 22天 | 20天 |
| S/A级占比 | 39.4% | 97.3% |
| 内容重心 | 赛事复盘/战术/球星 | 热点锐评/复盘/人物/Vlog |

双池分工判断 • 优质UP主池中，赛事复盘、球星故事、战术分析合计占 64.0%，更偏稳定产能、专业分析与长期账号价值。 • 站内优质稿件池中，热点锐评、赛事复盘、球员故事、观赛Vlog合计占 68.9%，更偏时效性、传播性和现场感。 • 稿件池S/A级占比显著高于UP主池，说明两类数据并非重复备份，而是分别承担“即时放大”和“中长期供给储备”。

3. 推荐优先级、投放执行与风险拦截

| 优先级 | 全量记录 | 全量占比 | 优质UP主池 | 优质稿件池 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 4 | 0.2% | 0 | 0 |
| S | 488 | 19.7% | 32 | 227 |
| A | 1055 | 42.6% | 133 | 308 |
| B | 693 | 28.0% | 198 | 15 |
| C | 235 | 9.5% | 56 | 0 |

| 投放结论 | 记录数 | 占有结论记录 | 运营含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确投放“是” | 1180 | 79.7% | 进入投放执行 |
| 已提热点 | 57 | 3.9% | 已进入热点链路 |
| 投放冲突 | 23 | 1.6% | 需去重/协调 |
| 低质或风险拦截 | 220 | 14.9% | 不建议投放 |

| 流量参数 | 结果 |
| --- | --- |
| 数值型流量记录 | 1,052条 |
| 记录流量合计 | 13,910.5万（约1.39亿） |
| 单条均值/中位数 | 13.2万 / 10万 |
| 主流档位 | 5万（308条）、10万（295条）、20万（145条） |
| 效率投放标记 | 61条 |

| 拦截原因 | 数量 | 占全部拦截 |
| --- | --- | --- |
| 内容低质 | 96 | 43.6% |
| 涉及博彩 | 38 | 17.3% |
| 侵权风险 | 35 | 15.9% |
| 拉踩引战 | 25 | 11.4% |
| 搬运内容 | 16 | 7.3% |
| 已下架 | 10 | 4.5% |

投放结论 • 在1,480条有明确投放结论的记录中，确认投放占79.7%，筛选链路整体以可投放内容为主。 • 流量档位与优先级基本一致：S级数值流量中位数15万，A级10万，B/C级5万，分层逻辑清晰。 • 低质、博彩、侵权与拉踩引战是主要拦截风险

4. 内容资产与核心供给者

| 内容类型（原始标签） | 记录数 | 占全量 |
| --- | --- | --- |
| 赛事复盘 | 488 | 19.7% |
| 热点锐评 | 387 | 15.6% |
| 球星故事 | 231 | 9.3% |
| 战术分析 | 161 | 6.5% |
| 球员故事 | 125 | 5.1% |
| 赛事分析 | 96 | 3.9% |
| 国家队巡礼 | 91 | 3.7% |
| 赛事前瞻 | 61 | 2.5% |
| 其他 | 56 | 2.3% |
| 观赛vlog | 52 | 2.1% |

7月1日后优质UP主池 Top 10（按唯一BV数）

| 排名 | UP主 | 唯一BV数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 达芬奇矩阵 | 25 |
| 2 | Simon聊球 | 16 |
| 3 | 牛奶MiIk | 16 |
| 4 | 老K绿茵档 | 16 |
| 5 | 蒋帆-CJ战术板 | 15 |
| 6 | Q奇居阿畅 | 13 |
| 7 | 徐拾柒 | 13 |
| 8 | 阿泰不懂球 | 13 |
| 9 | 李锦记拌饭酱 | 12 |
| 10 | 骚亚雷斯 | 12 |

7月1日后站内优质稿件高频供给者 Top 10（按唯一BV数）

| 排名 | UP主 | 唯一BV数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 足球人物志 | 18 |
| 2 | HC王楚淇 | 13 |
| 3 | 宇晨的足球世界 | 12 |
| 4 | 塔子和莫林 | 10 |
| 5 | 汉青书半霍去病 | 10 |
| 6 | 船长CaptainKop | 10 |
| 7 | 评述员詹俊 | 10 |
| 8 | 足球人物汇 | 10 |
| 9 | 世界波WORLDBOOOO | 9 |
| 10 | 足球故事-李治霖 | 9 |

资产沉淀价值 • 优质UP主池已形成一批可持续追踪的核心账号，头部账号具备连续多日稳定产出能力，可用于后续赛事或足球垂类专项复用。 • 优质稿件高频供给者与UP主池并不完全重合，建议分别维护“账号能力标签”和“单稿表现标签”，避免仅凭单条爆款判断长期价值。